## Página1
Desenvolvedor | Atividade a Ser Desenvolvida | Prazo Médio de Entrega | Entrega Final
Lucas | Tela de Login - Web | 2019-05-14 | 2019-05-21
Lucas | Cadastro OM | 2019-05-28 | 2019-05-04
Lucas | Cadastro Usuário | 2019-05-28 | 2019-05-04
Lucas | Cadastro de Setor | 2019-05-28 | 2019-05-04
Lucas | Cadastro de Equipamento | 2019-05-28 | 2019-05-04
Lucas | Cadastro de Estoque | 2019-06-04 | 2019-06-10
Lucas | Cadastro de Peça | 2019-06-04 | 2019-06-10
Lucas | Tela de alteração de estoque | 2019-06-04 | 2019-06-10
Julio | Tela Login - App | 2019-05-14 | 2019-05-21
Julio | Monitor de OM - App | 2019-05-28 | 2019-05-04
Julio | Central de Notificações - App | 2019-05-28 | 2019-05-04
Julio | Detalhamento de OM - App | 2019-05-28 | 2019-05-04
Julio | Iniciar / Pausar OM - App | 2019-05-04 | 2019-06-10
Julio | Assinatura Digital - App | 2019-05-04 | 2019-06-10
Márcio | Tabelas Banco de Dados | 2019-05-14 | 2019-05-28
Márcio | End Points para comunicação das aplicações | 2019-06-04 | 2019-06-10
[5 empty] | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01
Análise de Requisitos de Sistema
Desenvolvimento de Canvas
Apresentação do Projeto Duas Rodas
Desenvolvimento Mobile
Desenvolvimento de Casos de Uso
Desenvolvimento de Modelo de Classes
Desenvolvimentode APIs
Desenvolvimento WEB
Mapeamento de Regras de Negócio
Mapeamento de Riscos do Projeto
Desenvolvimento de Protótipos
[5 empty] | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Análise de Requisitos de Sistema
Desenvolvimento de Canvas
Apresentação do Projeto Duas Rodas
Desenvolvimento Mobile
Desenvolvimento de Casos de Uso
Desenvolvimento de Modelo de Classes
Desenvolvimentode APIs
Desenvolvimento WEB
Mapeamento de Regras de Negócio
Mapeamento de Riscos do Projeto
Desenvolvimento de Protótipos